目录

第一章 施工组织设计编制依据及说明	3

第1节 编制依据	3

第2节 编制说明	4

第二章 工程概况	5

第三章 组织机构图	6

第四章 施工部署	12

第五章 施工平面布置图	18

第六章 总工期及施工进度计划说明	19

第七章 主要施工工程工艺	20

第1节 土建工程施工	20

第2节 给排水工程	45

第3节 电气工程	50

第4节 绿化工程	54

第八章 保证施工质量、施工工期、材料质量的措施	64

第九章 安全文明施工措施	77

第十章 冬、雨季施工措施	82

第十一章 环境保护措施	82

第十二章 售后服务承诺	86

# 施工组织设计编制依据及说明

根据GB/TI 19002 idt ISO9002-1994 《质量体系生产、安装和服务的质量保证模式》结合本工程实际情况，为保证工程质量和进度，编制本施工组织设计。

## 编制依据

钟山·银城东苑园林景观室外工程依照IS09000：2000 版标准和公司相关程序，依照工程所及相关施工验收规范，依照国家建设工程和园林建设工程质量检验评定标准，依据业主的招标文件和图纸以及国家、地方对施工现场管理的有关规定编制本施组作为贯彻指导施工管理全过程的指南。

主要编制依据文件、文献：

（1）钟山·银城东苑园林景观室外工程招标文件及施工图纸

（2）建筑安装工程质量检验评定统一标准 [GBJ300-88]

（3）建筑工程质量检验评定标准 [GBJ301-88]

（4）建筑电气安装工程质量验收评定标准 [GBJ303-88]

（5）土方与爆破工程施工及验收规范 [GBJ201-83]

（6）建筑地基基础工程施工质量验收规范 [GB50202-2002]

（7）混凝土结构工程施工质量验收规范 [GB50204-2002]

（8）砌体工程施工质量验收规范 [GB50203-2002]

（9）钢结构工程施工质量验收规范 [GB50205-2001]

（10）建筑电气工程施工质量验收规范 [GB50209-96]

（11）给水排水管道工程施工及验收规范 [GB50268-97]

（12）城市绿化工程施工及验收及规范 [GJJ/T34-99]

（13）城市园林苗圃育苗技术规程 [CJJ/34-91]

（14）中华人民共和国有关规范及行业标准

（15）中华人民共和国《环境保护法》

（16）园林、建筑所有材料质量、施工要求及验收规范

（20）我公司ISO9002 有关标准。

## 编制说明

本施工组织设计，是根据有关施工图和我公司ISO9002 有关标准及国家规范、规程标准及文件编制的。它充分体现了我公司对本项目的重视及关于本工程的施工组织管理体系、施工部署、总进度计划控制、现场施工平面布置、主要的机械设备配置以及保证工程质量、安全、文明施工的措施。

三、工程目标和承诺

（1）工程质量目标：确保工程优良。

（2）工程进度：确保在100 天内完成工程的施工任务，按时交付业主投入使用。

（3）工程安全：在整个施工过程中杜绝重大伤亡事故。

（4）文明施工：创建一流的施工现场，确保达到南京市安全文明施工工地。

# 工程概况

1、工程名称：某园林景观室外工程

2、工程地点：位于某市长巷

3、工程概况：某园林景观室外工程位于某市长巷，总用地面积270000 平方米，园林景观室外工程主要内容包括道路施工、

景观构筑物、铺装面层、园林种植、喷泉水系、园林灯光以及维保等。

4、建设单位：某房地产开发有限责任公司5、设计单位：香港某环境景观设计公司6、工程范围：小区范围内包括西华园、揽翠园、菱香园、望山园等四个部分组成

# 组织机构图

一、公司行政组织机构

三、质量管理工作流程

# 施工部署

本工程为钟山·银城东苑园林景观室外工程施工项目，施工时将给予高度重视，严格按江苏省及南京市有关规定做到文明施工，规范施工，严格把好各道施工工序的质量，确保工程质量，并按合同要求如期完成工程建设，本工程采用项目法管理进行组织施工，为确保工程按时优质完成施工任务，力争提前完成，在施工部署上将分区确立施工重点，按施工总进度计划合理安排劳动力、物力、财力，尽量做到综合平衡配套施工，确保工程顺利完成。

一、施工构想

进场后，项目施工目标将进一步分解分细，确定各部分质量、进度目标，建设中我们切实贯彻全面质量管理体系和精心施工，精心组织，精心指挥，在施工中，公司各部门将全力支持施工，一是公司负责人亲临现场

领导，做好协调工作，做到解决问题及时，促使工程加快建成，努力确保优良；二是工地组织项目法施工，建立以项目经理为核心的工地项目班子，真正承担起共同实施的担子，切实加强施工作业的具体领导；三是加强以班组长为骨干的班组一级为基础的施工队伍建设，使整个施工过程始终形成强有力的三级组织的生产管理网格。

二、施工准备

1、现场交接准备

我公司如中标本工程后，将在收到中标通知书3 天内派有关人员进驻施工现场，进行现场交接的准备，其重点是对各控制点、控制线、标高等进行验收和复核，对目前的施工现场进行调整准备，以使整个现场能符合我公司的布置原则及要求，这些工作拟在正式进场前全部完成。

2、技术准备

自进场之日起立即着手技术准备，组织施工人员学习施工规范、会审纪要和施工组织设计，并要熟练掌握施工技术。一方面使有关人员能仔细阅读施工图纸，了解设计意图及相关细节，另一方面开展有关钢筋翻样，木工翻样，混凝土级配，图纸会审，技术交底等技术准备工作，同时根据施工需要编制更为详尽的施工作业指导书，使工程开始就受控于技术管理，从而确保工程质量。

3、机械进场计划准备

工程开工土方工程先进场施工后，对中、小型机具将按进场计划分批进场，设专人对其维修保养，并使所有进场设备均处于最佳的工作状态。4、材料进场计划准备

我公司将根据翻样单，混凝土级配单等及时提供钢筋用量及水泥用量，报送业主备案，并落实有关其他材料供应商报业主审批，同时进行由我公司组织的采购工作，及时组织前期的周转材料进场，以确保顺利施工。5、人员准备

在接到中标通知书3 天内项目班子员及相关人员立即进场，作好前期施工准备工作及承担起施工总承包管理职责。开工后3 天，所有施工管理人员将全部就位，而施工人员将根据现场需要分批进场，并在公司内部备足各类专业的施工操作人员。

三、施工过程布置

1、本工程涉及土建、水、电、石作、工程等多种专业，结合本工程特点在施工队伍的组织上考虑各种专业队伍同时进场。

土建施工队负责整个工程土建工程

水电施工队负责整个工程水电安装工程

2、施工时以土建施工队的施工顺序为主线，各专业配合，详见施工进度计划表。

具体原则先地下，后地上；先做水、电埋设，再做铺装。

3、人员住宿、办公：根据工程实际情况，在附近租房或在本工程现场地下室及车库等解决住地及生活、生产设施。

4、加强现场协调工作：

每天下午在项目经理主持下召开生产协调会， 协调材料、劳动力、机械设备、各工种、各工序以及土建同安装之间关系，检查当日计划执行情况，布置次日作业计划。

每周一上午抽半小时召开施工现场职工大会，讲上周的工程形象进度、质量、安全执行情况，布置本周各项任务，落实各项措施，明确施工目标。

每周同甲方及监理单位召开工程例会，工程项目经理部汇报本周工程情况及解决的一些问题。

5、加强施工计划指导作用

根据工程总进度计划的安排，编制月、旬以及各作业班组计划，在此基础上编制材料供应、劳动力和机械使用计划，并以此来考核项目经理部各职能部门以及各承包施工队的工作效率。

6、做到文明施工及安全生产工作

坚决执行南京市有关施工现场标准化管理的各项要求。对所有进场人员必须进行安全教育，特殊工种必须持证上岗。对施工现场的安全设施、消防器材、安全工具应配全，定时、定员对安全进行全面严格检查，发现问题及时解决，切实把好安全生产这一关。

四、工程施工目标

1、确保工程质量标准达优良

强化施工现场质保体系的组织领导，加强全体职工的质量意识，并利用各种形式广泛开展宣传教育，深入人心，让全体职工真正的理解“质量是企业的生命线”。

本工程推行全面质量管理，实行程序控制。根据ISO9002 质量体系的要求，结合项目管理的实际情况，编制该项目的质量计划，对生产过程进行全面控制。施工前认真熟悉图纸，精心编制施工方案，搞好技术交底，在施工过程中，应用“P-D-C-A”循环；加强每道工序的管理和不同工序之间的衔接。实行质量预控，针对可能发生的问题，采取对应措施，将质量不利因素消灭在萌芽状态。加强施工进程中核对和检查，做好事后质量检查评定；使每个程序在受控状态下进行，来保证单项达优良，从而保证分部及单位工程的优良；积极推广应用新技术、新工艺，确保工程质量优良。

2、文明施工目标

严格执行国家及南京市有关施工现场场容、场貌、环境保护和市容卫

生管理的规定，抓好标准化现场管理，争创文明工地。

3、确保合同工期，争取提前工期

建立强有力的项目经理部，协调好各工种、各专业之间的关系，设计

同施工的配合，集中我公司各地方优势兵力，齐心协力，精心组织施工。

制定现场严格管理制度，科学地组织施工，做到长计划、短安排，确保分阶段及总工期的实现。

五、与业主、监理、设计等单位的协调

我公司如能中标承接本工程，将把协调组织工作放在重要位置。工程

内部协调管理主要是围绕工程建设本身而确定的，主要有业主、设计方、

监理方相互间的协调管理。

1、与业主协调组织

协调好与业主之间的关系是项目经理部的一个工作重点。通过良好的

合作，确保本工程承包合同全面履行，其主要表现在：定期参加与业主的碰头会，讨论解决施工过程中所出现的各种矛盾及问题，理顺每一阶段的关系；从施工角度及以往的施工经验出发，并在施工当中为业主着想，达到满足业主提出各种合理的要求，从而建立起融洽的关系。

2、与设计单位协调组织

与本工程的设计单位进行友好协作，保证工程能符合设计方的构思、

要求及国家有关规范、规定的质量要求。其主要表现为：定期向设计方介绍施工情况及采用的施工工艺；在每个分项分部工程施工前提交与设计方有关的施工方案或作业指导书，听取设计方的意见；交换我们对设计内容的意见，用我们丰富的施工经验来完善设计，以达到最佳效果。

3、与监理单位协调组织

与监理单位进行紧密的合作，在整个工程的质量控制上共同努力，对施工全过程进行监督检查。在每个分项分部工程施工前，我们将提交有关的施工方案或作业指导书，并听取监理方的意见。监理方在实施监理工作时，我们除坚持其独立性以外，将为其实施监理工作提供必要的方便，配合监理方把监理工作做好。

4、对施工队和生产班组的协调。

按总体进度的控制节点，组织协调工作会议，检查计划的实施情况， 制定修订和调整工作计划。项目部按期召开生产会议，协调各施工队在施工中碰到的问题，合理安排生产。解决一般问题不过夜，较大问题1-2 天内解决，重大问题根据实情，合理的、有步骤的，遂一解决。不能影响施工生产进度。项目部全体管理人员，要面向基层，深入细致地配合好，协调好，执行好，落实好各工序的质量工作，抓实、抓透，不留死角。对施工队提出的问题，解决要虚心，落实要实心，联络感情，沟通思想，共同的目标，使施工进度有计划的去实施，质量目标优良而奋斗。

# 施工平面布置图

一、说明

根据本工程的实际情况，平面图主要考虑建筑材料、混凝土搅拌站等临时

放置，生活、生产设施及办公用房等则考虑在附近租房或施工现场内地下室或车库来解决。具体位置待进场后请甲方指定地点进行搭设。

砂浆搅拌则根据需要可临时移动就位，同时所有设施根据甲方提供水

源、电源、配置水电，进场后另行编制水、电施组。

# 总工期及施工进度计划说明

根据本工程的招标文件及施工图，我公司承诺工期为100 天。托监理单位发出的开工通知书日期为准。

一、具体计划说明：

（1）本计划以土建工程为主线，配以水、电各专业附属工程。

（2）本工程工程量分布较均匀，施工中主要集中各分区内主景部分的园林土建小品，并逐步向外延伸，包括景观园路及绿化区铺装等施工。具体详见施工计划表。

（3）水、电附属工程，考虑与土建、绿化交叉施工，其中水、电各分项工程，在确保主线的前提下，在计划中以实线与点画线相结合的画法，以说明其分项工程的随时插入，并以实际情况结合考虑其中可操作性。

（4） 现场尚未实测标高，特别是±0.00 以下，所以工程量无法确定，施工进度计划按常规量考虑。人工湖的施工，根据开挖后的土质情况再决定场内留用或土方外运。

# 主要施工工程工艺

## 土建工程施工

本分部工程根据设计图纸包括：景墙围墙、柱廊、凉亭、装饰花架、雕塑喷泉、圆形喷泉、瀑布、各色装饰栏杆、特色水景池塘、休闲长椅、灯柱、网球场、低墙等园林小品及广场、园路等铺装工程。

（一）、工程流程：

（1） 结构装饰：特色景墙、凉亭、装饰花架、雕塑喷泉、旱喷、下棋桌、特色盆、特色水景、水池、游泳池、休闲长椅、入口闸门、木平台、特色灯笼、扶手、网球场、架桥等园林小品及广场、园路等铺装工程。

（1）轴线定位：按业主提供的建设工程规划定位图用经纬仪和50 米钢卷尺引测，在现场设二处座标点，用钢尺丈量平面及开间尺寸，便于施工过程中校核，经校核无误后插上定位标志。

| 测量放线 |  | 验收 |  |  |  | 复核 |  |  | 挖土 |  |  | 碎石垫层 |  |  | 混凝土垫层 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弹线 | 验收 |  |  |  | 立模 |  | 扎筋 |  |  | 验收 |  |  | 捣混凝土 | 面层 |  |
| （2）铺装：广场、铺地、园路小品等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量定位 |  |  | 地基处理 |  |  |  |  | 碎石垫层 |  |  |  |  | 混凝土垫层 |  |  |
| 钢筋混凝土垫层 |  |  |  | 水泥砂浆结合层 |  |  |  |  |  |  | 面层 |  |  |  |  |
| （二）、主要施工方法及工艺： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、测量放线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2） 标高控制：从附近相对较高等级导线基准点用水准仪和塔尺引入

现场，设立永久水准点二处，作为标高控制的依据，并画标高标记。

2、土方工程

（1）施工准备

（A） 到有关部门了解开挖区域内的原有管线（电、水、通信、消防等）， 并协助处理，了解附近已有建筑物或构筑物、管道、管线等，采取相应措施，防止由于挖土而产生下沉和变形，并同设计单位、建设单位及有关部

门协商通过。

（B）排水的安排，在地表面挖排水沟，一般向排水方向作成不小于2 ‰的坡度，进入集水井，用泵排出或直接排入。

（C） 进行土方平衡计算，按照土方运距最短，运程合理和各个工程项目的顺序做好调配，减少重复搬运。

（2）定点放线

按设计图纸的要求，用经纬仪及水平仪分别放出挖土范围及挖土深度，并在土方工程施工中，经常测量和校核平面位置、水平标高和边坡度等是否符合设计要求及施工方案要求，平面控制木桩和水准点也应分期复测和检查是否正确。

（3） 本工程考虑挖土工程，可采用机械挖土，人工配合的方式，回土则采用板车、人力运输并来回夯实。

（4） 夜间施工时，应考虑四周的环境，不影响他人休息，尽可能停止机械施工，采用人力挖余土。

（5） 在挖方的弃土时，应保证挖方边坡的稳定。弃土堆坡脚至挖方上边缘距离，一般为1500，具体根据挖方深度，边坡坡度和土方性质确定。弃土堆应连续堆置，其顶面应向下倾斜，防止水流入挖方场地。

（6） 当工程地质与提供资料不符需修改边坡坡度，需报公司总工办修改方案，并报甲方批准。

（7）基底的处理应符合设计要求。若无设计要求，应符合下列要求：绿化地段土壤满足种植植物要求，建筑用地则要求以地基的稳定为原则，基底上的树墩及主根应拔除，坑穴应清除积水、淤泥和杂物，并分层回填夯实； 在土质较好的平坦地上填方时，应分层碾压夯实；当填方基底为耕土或松土时，应将其基底碾压密实。

（8） 填方前，应对填方基底和已完隐蔽工程进行检查和中间验收，并做好记录。

（9） 碎石类土或石渣用作埋料的，其最大粒径不得超过铺、填厚度的2/3，铺填时大块料不应集中，且不得填在分段接头处。

（10）填方施工前，应根据工程特点、填料种类、设计压实系数，施工条件与合理压实机，并确定埋料含水量控制范围、铺土厚度和压实遍数的参数。

（11）在填方夯实时，发现裂缝应洒水处理，拌均整平再次夯实。

（12）在填方夯实时，发现局部软弹橡皮土等情况时，应将其挖出换

填含水量适当的土后重新夯填处理。

3、模板工程

（1）模板的设计应考虑具有足够的承载能力，强度、刚度和稳定性，能可靠地承受新浇筑混凝土的自重和侧压力以及在施工过程中产生的荷载。同时要做到构造简单，安拆方便，投入少，并便于钢筋的绑扎、安装、混凝土的浇筑和养护的要求。

（2）模板的表面应平直、清洁，结构和构件各部位形状、尺寸位置正确。

（3）模板接缝严密不应漏浆，缝隙可用纸胶带封口。

（4） 模板与混凝土的接触面应涮隔离剂，严禁隔离剂沾污钢筋与混凝土接槎处，并防止暴晒。

（5） 竖向模板和支架部分，多安装在基土上时应加设垫板，且基土必须坚实并有排水措施。

（6）模板及其支架在安装过程中，必须设置防倾斜临时固定设施。

（7） 模板在拆除时应按施工规范和设计要求进行，无规定时，原则上非承重结构的模板，如侧模等，24 小时后，在混凝土强度能保证其表面棱角不因拆除模板而受损坏后，就可拆除；而承重结构的梁、板底模，视跨度情况需要达到75-100%强度后方可拆除，并执行下达拆模通知制度。

4、钢筋工程

（1） 按施工平面图规定的位置清理、平整好钢筋堆放场地，铺好垫木，按规格分类堆放，做好标牌，说明：规格、型号、检验状态等，所用钢筋技术指标均要符合国家规范要求。

（2） 各种钢筋均有产品合格证、质保书，并按规范要求分别取样，做母材物理试验，钢筋表面应清净无损伤，如有锈蚀预先进行除锈处理，严重的降级处理或停用。

（3） 钢筋配料时应核对图纸，配料单，料牌区实物的型号、规格尺寸、形状、数量是否一致，如有问题及时解决，在加工过程中如发现脆断，焊接性能不良，机械性能异常情况时，应抽样做理化分析等检验。

（4） 钢筋的焊接应做好班前焊接试验，每批钢筋焊接接头中，应按规定抽取一定数量的试样进行强度、冷弯试验，其各项机械性能都必须符合《钢筋焊接规定》。

（5）钢筋绑扎a、绑扎前应熟悉图纸，并校对料单、实物同图纸是否相符，确定研究好钢筋绑扎安装顺序，绑扎接头的位置应相互错开。

b、清理垫层、杂物，打扫干净，弹好墙边线。

c、地基底板钢筋绑扎，操作人员应先在垫层上划线，排列钢筋，保证钢筋间距，扎筋过程中，由专业技术交底，分层监护，层层验收。

基础为双向正交配筋，配筋长度不够时，宜采用焊接接头，上网钢筋接头应设在支座（基础梁）处，下网钢筋接头应设在跨中1/3 范围内，接头应相互错开35d，同时一截面钢筋接头数量≤50%。

5、混凝土工程

（1）原材料的选用

a、水泥：优先选用42.5#或52.5#矿渣水泥。水泥的质量应符合有关规定，并定期抽样检查，过期水泥和质保书的水泥要重新检验，不合格水泥严禁使用。

b、砂：选用细度模数为2.4-2.9 之间的中粗砂，通过3.15mm 筛的颗粒大于10%，含泥量小于1%符合分曲线要求。c、碎石：选用5-35 连续级配石子，空隙率控制在40%左右，石子的抗压强度应达到混凝土抗压强度的1.5 倍以上。

（2）混凝土搅拌

a、根据测定砂石含水率调整配合比中的用水量，雨天应增加测定次数。

b、根据搅拌机每盘各种材料用量及车皮重量等，分别固定好水泥、砂、石各个磅秤的数量。磅秤应定期校验维护以保护计量的准确。搅拌机相同应设置混凝土配合比的标志牌。

c、正式搅拌前搅拌机先空车试运转，正常后方可正式装料搅拌。

d、砂、石、水泥、水必须严格按需用量分别过秤、计量。

e、加料顺序：一般先倒石子，再倒水泥，后倒砂子，最后加水，如需要掺外加剂，应按规定与水同时掺入。（可根据施工气候条件加适当的外加剂）。

f、搅拌第一盘可以在装料时适当少装一些石子或适当增加水泥或水。

g、混凝土搅拌时间，400L 自落式搅拌机一般不应少于90 秒。

h、混凝土坍落度一般控制在5-7cm，每台班应做两次试验。

（3）混凝土运输混凝土自搅拌机卸出后，应及时用翻斗车、手推车或吊斗运至浇灌地点。运送混凝土时，应防止水泥浆流失。若有离析现象应在浇灌前进行人工拌合。

混凝土从搅拌机中卸出后到浇灌完毕的延续时间，当混凝土强度为C30 及其以下时，气温高于25 度时不得大于90min，300#以上时不得大于60min。

（4）混凝土浇筑、振捣

准备工作：混凝土的运输工具在浇筑混凝土前应认真检查是否完好，以保证混凝土的正常浇筑。施工现场应有充足的洁净水源，电源线路的电流、电压等均应符合要求，并保证不中断，浇筑主要结构应有保证措施。机电设备应有专人管理，机电部件应绝缘良好，接地线接触良好。浇筑混凝土前对模板、钢筋检查验收，并现场进行交底，混凝土浇筑时应有木工、钢筋工配合看模和看钢筋，以保证模板、钢筋不变形。冬季和雨季应采取必要的措施，确保混凝土质量。

浇灌混凝土时应注意保护钢筋位置，随时检查模板是否变形、位移、螺栓、吊杆是否松动、脱落以及漏浆现象，并派专业修理。混凝土振捣要点：使用插入式振动器应做到“快插慢拔”， 当振动棒端头即将露出表面时，应快速拔出振动棒，以免造成空洞。每插点应掌握好振捣时间，过长过短都不利，每点振捣时间宜为20-30s，振捣必须将振动棒上下略为抽动，不得将软轴插入到混凝土内部和使软轴折成硬弯，振动棒不得碰撞模板和钢筋。当混凝土分层浇筑时振捣上一层混凝土时，应插入下层中50mm 左右，以消除两层这间的接缝，同时振捣上层混凝土，应在下层混凝土初凝之前进行，浇筑层的厚度为振动器的1.25 倍。

（5）混凝土养护

在混凝土浇完12h 以内，应对混凝土覆盖并养护。常温时每日浇水二次养护，养护时间不得少于14 昼夜。在已浇筑的混凝土强度达12Mpa 后方准在其上行走和安装模板等。在满足拆模的要求的前提下尽快拆模，指派专人养护，表面覆盖麻袋等，保证混凝土表面有一层水膜，避免混凝土由于干燥收缩及温度应力引起的裂缝。

（6）填写混凝土施工记录，制作混凝土试块送养护室养护，用以检验混凝土28d 强度。6、砌筑工程

（1）材料要求

（A） 砌块的规格和质量必须符合设计要求，必须有出厂合格证，同时需经复试合格后方可使用。

（B）水泥应按品种、标号、出厂日期分别堆放，并保持干燥，如遇水泥标号不明或出厂日期超过三个月情况，应经试验鉴定后方可使用，不同品种的水泥不能混合使用。

（C） 砂浆用砂宜用中砂，并应过筛，不得含有草根等杂物，砂的含泥量不应超过5%。

（D） 生石灰熟化成石灰膏时，应用网过滤，并使其充分熟化，熟化时间不得小于7 天，沉淀池中贮有的石灰膏应防止干燥、冻结和污染，严禁使用脱水硬化的石灰膏。

（E）拌制砂浆应采用不含有害物质的洁净水。

（F）粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润，一般以水浸入砖四边1.5cm 为宜，含水率为10-15%，正常施工不得用干砖，雨季不得使用含水率达到

饱和状态的砖砌墙。

（2）施工要求

（A） 根据不同的砂浆标号，请试验员开出配合比（根据现场所用材料）， 砂浆配合比应采用重量比，计量精度水量为±2%，砂、石灰膏控制在±5% 以内，宜采用机械搅拌，搅拌时间不少于1-5min。

（B） 组砌方法应正铺，一般采用满丁满条排砖法，为了保证墙面平整，灰缝厚度一致，必须设置皮数杆。

（C） 砌筑砂浆的强度、用料、放置的最长时间都必须符合设计要求和施工验收规范。

（D）所有砌体要保证砂浆的饱满度大于80%，保证砌体内三度、外三度都符合验收规范。

（E）砌筑时，应上下层错缝，内外搭接，宜采用“三一”砌砖法，严禁用水冲灌缝的操作方法，每皮砖的里外缝必须正确对齐，避免出现表面的砖错缝很好而里面的暗砖错缝不好的现象。转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处，应砌成斜磋，踏步磋，全应通顺密实。

（3）具体施工方法

（A） 基础大放脚的摞底尺寸及收退方法，必须符合设计图纸规定。如是一层一退，里外均应砌丁砖，如是两层一退，第一层为条，第二层砌丁。

（B） 基础大放脚的转角处，应按规定放土分头，其数量为一砖半厚墙放三块，二砖墙放四块，以此类推。

（C）基础墙砌筑前，其垫层表面应清扫干净，洒水湿润。再盘墙角，每次盘墙角高度不应超过五层砖。

（D） 基础大放脚砌到墙身时，要拉线检查轴线及边线，保证基础墙身位置正确。同时要对照皮数杆的砖层的标高，如有高低差时，应垫层处理（或细石混凝土），使墙的层数与皮数杆相一致。

（E） 基础墙的墙角每次砌筑高度不超过五皮砖，随盘随靠平吊直，以保证墙身横平竖直，砌墙应挂通线，24 墙反手挂线，37 墙以上应双面挂线。

（F） 基础垫层标高不等或有局部加深部位，应从低处往上砌筑，并经常拉通线检查，保持砌体平直通顺，防止砌成螺丝墙。

（4）满足要求:

（A）砌体上下错缝，每处无4 皮砖通缝。

（B） 砖砌体接槎处灰缝砂浆密实，缝、砖平直，每处接槎部位水平灰缝厚度不小于5mm 或透亮的缺陷不超过5 个。

（C） 预埋拉结筋数量、长度均符合设计要求和施工规范，留置间距偏差不超过1 皮砖。

（5）上部砖墙砌筑可参照基础墙的施工方法。
7、抹灰工程

（1）准备工作：

（A）池面、池墙施工前应检查水电设备，管线是否完好，有无遗漏，防止粉刷后再打洞破坏。

（B） 吊垂直、套方找规矩：按图纸尺寸弹好的基准线，分别吊垂直抹方灰饼，并按灰饼冲筋，控制平整度。地面用水平仪抄平做塌饼控制水平。

（2）基层为混凝土

（A）基层处理，若表面很光滑，应对其表面进行“毛化处理”。一般用凿毛的方法，并洒水湿润。

（B）抹底层砂浆：刷掺10%水重的107 胶水泥浆一遍，紧跟1:3 水泥砂浆，每遍厚度宜在5-7mm， 分层分遍与所充筋抹平，并用刮尺刮平，木抹子搓毛。

（C）抹面层砂浆：底层砂浆抹好后，第二天即可抹面层砂浆。

（D）养护：水泥砂浆抹灰层应在硬化后湿润条件下养护。

（3）基层为砖墙

（A）基层处理：将墙面残存的废余砂浆、污垢、灰尘等清扫干净，并用水浇墙，将砖缝中的尘土冲掉并将墙面湿润。

（B）吊垂直、套方找规矩同上。

（C） 抹底层砂浆可用1:3 水泥砂浆或常温时采用1:0.5:4 混合砂浆，底灰应分遍与所充筋抹平，用刮尺横竖刮平，木抹子槎毛，终凝后浇水养护。

（4）质量标准

（A）表面光滑、洁净、接槎平整线角顺直清晰。

（B）护角符合施工规范及验收标准。

（C）不得有空数鼓开和烂根现象出现。

（5）面层施工

（A） 准备工作：a、广场砖、青砖、花岗岩等到货后，应设专人进行严格的挑选，对不平整、不方正、掉梭角的坚决不能用到工程上来。

b、要根据花岗岩、青砖、广场砖规格弹出水平及垂直控制线，并预排铺贴图，广场砖、花岗岩地坪则分段、分格弹线，同时进行石层标准点工作的控制及对直、平整。

（B） 墙面贴面砖原则上自上而下施工，以减少污染，并根据预排铺贴弹的线，做到横平、竖直、平整。

（C） 广场砖、青砖及花岗岩地墙排砖：根据大样图进行横竖排砖，以保证面砖缝隙均匀，符合设计图纸要求，非整砖行应排在次要部位，非整砖小边不应小于150mm，否则应对称施工。

8、园路施工

（A） 本工程园路广场工程：因为所要施工的园路有曲线，为了体现设计的理念，首先应同设计沟通，了解设计意图，然后用在弯道的曲线转折点的曲头、曲中、曲尾都放一中心桩来制圆弧的尺寸。测量人员放线、定位后经验线合格后方可施工。园路铺装主要是彩色混凝土、洗水石、同质面砖、花岗岩、河石等做法。

（B） 按设计的宽度（每侧多放出20cm）， 放灰线、开挖路槽，路槽的挖深根据设计的厚度，槽低应有2%-3%向两边的槽坡度，在槽底上洒水，使它潮湿，然后用蛙式打夯机，夯2-3 遍，有必要时用碾压路机对路床基础进行碾压处理，使之达到设计和施工规范要求，密实度要求， 并通过取样试验。若路床出现裂纹或软弹现象则必须对其处理，裂纹情况应洒水使之达到含水率要求重新碾压。软弹现象应将其挖出晾晒或加入白灰重新碾压。注意路床施工的平整度， 平整度允许偏差不大于2cm，并做好相应的排水设施，防止路床积水。

（C）碎石屑摊铺主要为石材路面。a、材料必须符合设计及规范要求。b、应分层进度回填碾压，每层厚度不得超过50cm， 用碾压机碾压使之密实。c、施工时注意碎石层的平整度，坡度要求。

（D）C15 混凝土制作，a、制作、浇拌参照前混凝土工程章节。b、施工应注意混凝土层摊铺平整。c、用平板振捣器对混凝土垫层进行振捣。d、对混凝土垫层进行浇水湿润。

（E）面层铺设：
a、根据设计大样图对机跑板、弹面进行铺设。
b、铺设时应注意砖缝的调整，使之在设计及规范范围内。
c、铺设时注意不要有空鼓形象发生。
d、铺设时应拉线控制高程及平整度，顺直度。

（F）成品保护
a、对已铺设完成的部位应围档措施，防止重车破开。
b、设专人对已施工完成的作业面进行看护。

（G）伸缩缝
a、伸缩缝须于每25m2 地台面积或每5 米单向提供一个。
b、伸缩缝宽度为10mm。
c、伸缩缝中填封口料。
d、伸缩缝施工时注意伸缩的顺直，宽度以及位置。

9、木结构工程

（1）材料

制作木结构用的板、方材宜供应经过干燥的成材，若受条件限制只能供应原木时，则当木材运到工地后，应按设计要求的尺寸，预留干缩量（见表1），立即锯割，合理堆垛并加遮盖，进行自然干燥。结构中所用钢材的钢号应符合设计要求，所有钢件均应除锈，并涂防锈油漆。

在施工过程中，不得在结构上悬吊或堆放设计未考虑的荷载；不得在结构构件上钻凿通孔，或其它管道的孔洞；并不得挖刻装设搁板用的凹槽或载口。木结构制作、装配完毕后，应根据设计要求进行检查、记录材料质量、结构及其构件尺寸的正确程度及构件的制作质量，验收合格后方准吊装。

各种木材作时的干缩量（表1）

| 板方材厚度（毫米） | 干缩量（毫米） | 板方材厚度（毫米） | 干缩量（毫米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 15-25 | 1 | 130-140 | 5 |
| 40-60 | 2 | 150-160 | 6 |
| 70-90 | 3 | 170-180 | 7 |
| 100-120 | 4 | 190-200 | 8 |

（2）木结构的支撑和锚固

（A） 制成的木结构及木构件应置于仓库或敞栅下储存，堆放时，每层应加置厚度相同的板条垫平，防止变形翘曲。

（B） 结构坚直置放时，其临时支承点应与结构在建筑物中的支承相同，并设可靠的临时支撑，以防侧倾。水平放置时，应加垫木置平，防止构件变形和连接松动。

（3）木结构的防腐、防虫和防火剂处理

（A）木结构所用的防腐、防虫和防火剂应符合下列规定：a、木建筑物预定的使用期限内，木材应保持其防腐、防虫和防火的性能，并对人畜无害。

b、木材经处理后，不得增加吸湿性，不得降低强度，不得腐蚀与木材接触的金属配件。

（B） 木结构需作耐酸防腐处理时，应按照《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》进行处理。

（C）具有木腐菌惑染征象或虫蛀现象的木材和木构件不允许使用。

（D）需要进行热冷槽或减压、加压处理的木构件，其含水率不应大于25%。

（E） 对于易受潮的木结构或木构件以及某些部位，处于隐隐敝状态通风不良的构件，应根据其遭致腐蚀的不同程度，分别选用油类，油溶性或不易流失的水溶性防腐剂对其进行处理。

（F） 对于易腐或易受虫蛀的树种木材，或用于虫害严重地区的木结构或木构件，应选用防腐、防虫效果较好的药剂对其进行处理。

（G）不同树种和不同规格的木构件应分类进行防腐、防虫处理。

（H）木结构防腐、防虫处理前、后必须进行检查和记录：
a、处理前的含水率和清除树片、杂物的情况。
b、防腐、防虫剂的质量证明或试验数据。
c、防腐、防虫剂的配合或分及处理方法。
d、防腐、防虫剂的溶解情况。
e、防腐、防虫剂的透入深度和均匀性。
F、每立方米或每平方米木构件所吸收的防腐、防虫剂数量。
（I）应根据《建筑设计防火规范》（TJ16-74）的规定和设计要求，按建筑物耐火等级对木构件耐火极限的要求，确定所采用的防火剂。

（J） 对于露天结构或易受潮的木构件，经过防火剂处理后，尚应加防水层保护。

（4）木结构的工程验收：

（A） 木结构交工验收时，应作外形及尺寸的检查，必要时还应做现场试验或试验室试验。验收应在抹灰（或油漆）前进行。

（B）下列结构或构件应进行中间验收，并作出验收记录。a、在施工过程中，被其他结构遮盖的木结构或木构件（隐敝工程）。b、需作防腐、防虫、防火或防化学侵蚀处理的木构件。

（C）在验收时应具备下列文件：a、施工图，并在图中注明施工中所有的更改内容。b、允许更改设计的文件。c、间验收记录（包括隐蔽工程记录）。

（D）承重木结构验收时，应检查下列各项：a、竣工结构是否符合设计要求和规范的规定。b、各个构件和各个连接处的精确度。c、建筑物中结构的安装和装配是否正确。d、是否执行防腐、防虫、防火及防化学侵蚀等措施。

（E）结构安装后的位置对设计位置的偏差，应不大于表3 的规定：木结构安装位置的允许偏差（表3）

（F） 验收木结构的防腐、防虫和防火处理时，除检查其外观外，尚应根据其处理记录，检查药剂的透入深度和均匀性是否符合规定。10、表面铺装砌筑

| 项次 | 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构中心线的间距 | ±20 毫米 |
| 2 | 结构的垂直度 | 结构高度的0.5% |
| 3 | 受压或压弯构件对设计外形 | 构件长度的1/300 |
| 4 | 支座轴线对支承面中心 | ±10 毫米 |
| 5 | 支座标高 | ±5 毫米 |

表面铺装、道路等工程在本工程中工程量大，质量要求也较高，所以必须有合理的施工方案方法才能保质、保量完成，铺装工程的重点在于控制好施工面的高程，并注意与园林其它设施的有关高程相协调。施工中，路基层的处理须要达到设计要求的牢固和稳定性，而表面面层的铺地，则更加精细，更加强调质量方面的要求。

（1）、放线

（2）、准备路槽

按设计基层的宽度，每侧放出20cm 挖槽的深度应等于表面的厚度，槽底应有2%—3%的模坡度，路槽做好后，在槽底上洒水，使它潮湿，然后用蛙式跳夯夯2-3 遍，路槽平整度允许误差不大于2cm。

（3）、铺筑基层根据设计要求准备铺筑基层的材料。

1、素混凝土或细石混凝土垫层（粗砂垫层上）工艺流程：基层处理找标高混凝土搅拌铺设混凝土振捣找平养护基层处理：先素土夯实，再做碎石填层。振捣：用铁锹铺混凝土厚度略高于找平层，随即用平板振捣器振捣。找平；混凝土振捣密实后，依照水平墩高度，高的铲掉，凹出补平，用水平刮杆刮平，表面用水抹子搓平，并按设计做出坡度。养护：已浇筑完的混凝土垫层，应在12 小时左右覆盖和浇水养护，养护不小于7d。

（4）、结合层的铺筑

1：2 水泥砂浆摊铺宽应大于铺装面5-10cm 左右，已拌好的砂浆应当日

| 用完。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （5）、面层的铺装 |  |  |  |  |  |  |
| I、工艺流程： |  |  |  |  |  |  |
| 准备工作 | 试拼 |  | 弹线 | 试排 | 刷水泥浆结合层 | 铺道砖、 |
| 花岗岩板块 |  | 灌缝擦缝 |  | 清理 | 成品保护 |  |
| II、准备工作： |  |  |  |  |  |  |

以施工大样图和加工单为依据，熟悉了解各部分尺寸和做法，弄清边角、交接等部位之间的关系。处理基层，将垫层上杂物清净，用钢丝刷刷掉粘结在垫层上砂浆，清扫干净。III、试拼：在正式铺设之前对每个部位的花岗岩板块按颜色、纹理、留缝试排，将非整块相对称排放在靠边部位，试接后按编号排列，然后按编号放整齐。IV、弹线：为检查和控制板块的位置，在场地内弹线出控制线，弹在混凝土垫层上，引至多边角部位。V、刷水泥砂浆，铺砂浆结合层：用喷水壶洒水湿润清除干净的混凝土垫层；刷一层素水泥砂浆（水灰比0.4-0.5， 面积不宜过大，以施工速度而定，随铺砂浆随刷）。开始铺结合层干硬性水泥砂浆（1：2 的干硬性水泥砂浆，干硬程度以手捏成团，落地即散）， 厚度控制在放上道砖（花岗岩）板块时高出面层控制线3-4mm，铺好后用大杠刮平，再用抹子拍实找平。VI、铺砌块材块材先用水浸湿，擦干或表面晾干后即可铺设，根据所控制线两个方向各铺一行，做为大面积铺砌标筋应用，依据试样时的编号，图案及试排时的缝隙（不应大于1mm）， 在控制线交点处开始铺砌，先试铺即搬起块材尺寸好控制先铺落在已铺好的干硬性砂浆结合层上，用橡皮锤敲击铺垫板，敲至铺设高度后，将板块掀起移至一旁，检查砂浆表面与板块之间是否相吻合，如发现有空虚之外，应用砂浆填补，然后正式镶铺，先在水泥砂浆结合层上浇一层水灰比0.5 的素水泥浆，用浆壶浇均匀，再铺板块，安放时四角同时落下，用橡皮锤轻击垫板，根据控制线铺好，然后依次铺设完备。

VII、灌缝、擦缝：在板块铺砌后1-2 昼夜进行灌缝、擦缝，根据石材颜色选用相同颜色的矿颜料和水泥（白水泥）拌合成1：1 的稀水泥浆，用浆壶徐徐灌入板块之间拓缝隙中，并用把刮板把流出水泥浆刮向缝隙内，至基本灌满为止，灌浆1-2h 后，用棉纱蘸原稀水泥擦缝与板面擦平，同时将板面上水泥浆擦净，使表面清洁、平整、坚实，然后面层加以覆盖，养护7d ,在此期间应加强成品养护、平整、坚实，然后面层加以覆盖，养护7d，在此期间应加强团结成品保护，以免影响质量。

铺卵石块采用现浇，先垫1；2 水泥砂浆后3cm,再铺水泥素浆2cm， 待素浆稍凝，即用备好的卵石一个个插入素浆内，用抹子压实，卵石要扁平，长尖、大小搭配，根据设计要求拼花，然后用清水即将石子表面水泥刷掉，第2 天再按水比重掺入30%草酸液体洗刷表面，则石子颜色鲜明。

板块的养护期不得少于3 天，在此期间内严禁行人，车辆等走动和

碰幢。2、道牙、边条、槽块、台阶施工道牙基础宜宜与地基同时填挖碾压，以保证有整体均匀密实度。结合层用1：3 的干硬性水泥砂浆2cm。道牙要平整牢固。后用M10 水泥砂浆勾缝，道牙背后要应用灰土夯实，其宽度为50cm , 厚度为15cm，密实度为90%以上。

边条用于较轻的荷载处，且尺寸较小，一般5cm 宽，15-20cm 高，特别适用于步行道、草地或铺砌场地边界。施工时应减轻它为垂直阻拦物的效果，增加它对地基的密封深度。边条铺窃的深度相对于地面应尽可能低些，广场铺地，边条铺砌可与铺面相平。一般紧道牙设置，以利于地面排水，路面应稍高槽块。

台阶是解决地形变化、造园地坪高差的重要手段。建造台阶除了必须考虑在机能上及实质上的有关问题外，也要考虑美观与调和的因素。

11、路缘

（A）经测量人员测量定位后方可施工。

（B）钉上控制柱，拉上控制线，每10m 钉1 个控制桩。

（C）刨出路缘基础，并对基础进行处理。

（D）路缘在安砌时应注意复核高程，使之平整、顺直。

（E）应注意路缘之间的缝隙不大于1cm，使之均匀。

（F）对路缘缝隙勾缝，勾缝时应密实、压紧。

12、涂料

（A） 涂料工程的等级和产品的品种方符合设计和现行有关产品国家标准的规定。

（B） 涂料工程中所使用的腻子，应坚实牢固，不得粉化、起皮和裂纹。

（C） 水性和乳液涂料施涂时的环境温度，应按产品说明书的温度控制。

（D）木料表面施涂

a、施涂涂料前，应将木料表面上的灰尘、污垢清除干净。

b、木料表面的缝隙、毛刺、掀岔和脂囊修整后，应用腻子填补，并用

砂纸磨光。

c、涂两遍漆，一层底漆，一层面漆。

（E）金属表面施涂a、施涂涂料前，应将金属表面的灰尘、油渍、锈斑、焊渣、毛刺等清除干净。潮湿的表面不得施漆。b、涂底 油漆 底漆 瓷漆。

## 给排水工程

（一）、施工顺序给水管道按照先上游后下游的顺序，排水管道按照先下游后上游的顺序，对各分项工程流水作业。

（二）、施工方法1、灌溉给水管道：

（1）施工工艺流程：

熟悉施工图	 开挖沟槽铺设管道水压试验管道冲洗验收 回填

（2）主要施工方法及技术要求

（A） 材料准备：按图纸要求进材料。来料要求满足：材料规格、型号，质量应符合设计及规范要求，管材外观镀锌铁皮或锌层变黑严重，不得使用。钢管内、外壁锈蚀严重、呈重皮、麻点的，需经除锈处理后，降低壁厚标准使用。交联聚乙稀、硬聚乙稀、聚丙稀给水管的椭圆率不超过10%， 管材同一载面壁厚偏差不得超过14%，内外壁应光滑、平整、无气泡、裂口、裂纹、脱皮及明显的痕疾、凹陷。

（B） 开挖沟槽：开挖沟槽的施工程序是定位放线、挖槽、地沟垫层处理、验收。

a、定位放线：先按施工图测出管道的坐标及标高后，在按图示方位打桩放线，确定沟槽位置、宽度和深度，应符合设计要求，偏差不得超过质量检验标准的有关规定。

b、挖槽：采用机械挖槽或人工挖槽，槽帮必须放坡，由于部分为回填土，放坡定为1:0.5， 严禁挠动槽底土，机械挖至槽底上30cm， 余土由人工清理，防止挠动槽底原土或雨水泡槽影响基础土质，保证基础的良好性，土方堆放在沟槽的一侧，土堆底边与沟边的距离不得小于1.0M。

c、地沟垫层处理：要求沟底是坚实的自然土层，如果是松土填成的或沟底是块石都需进行处理，松土层应夯实，块石则铲掉上部后铺上一层大于150mm 厚度的回填土整平夯实或用黄沙铺平。

d、验收：在槽底清理完毕后根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求，如果槽底土不符合要求或局部超挖，则应进行换填处理。可用3 ：7 灰土或其它砂石换填，检验合格后进行下道工序。

（C）铺设管道的程序包括下管和稳管、管道接口处理。

a、下管和稳管：管材、管件及配件符合设计要求，进场必须经验收合格后，方可施工，管道应慢慢落到沟底，每根管需对准中心线，接口的转角符合施工规范要求。

b、接口处理：镀锌钢管套丝，采及套丝机套丝提高工作效率，套丝后用刷子刷沥漆两道，安装时要求槽平整，不允许有架空管道现象，接头连接时及麻缠好丝口，防止漏水。

c、水压试验：管道安装完毕后，采取分段打压的形式，基本上保证随做随打，以免影响后序工程，暂定80m---100m 打压一次，应逐步升压，以每次0.2Mpa 为宜，升至工作压力停泵检查，继续升至试验压力，观察压力表10min 内压降不超过0.05 Mpa，管道、附件、接口未渗漏，降至工作压力，进行外观检查，不漏为合格。

d、管道冲洗：分段冲洗或整个系统安装完毕后进行，冲洗前车拆除管道已安装的水表加短管代替，并隔断与其他正常供水管线的联系，冲洗时用高速水流冲洗管道，直至所排出的水无杂质，验收合格后即可。

e、回填：要求回填土过筛，不允许含有有机物或建筑垃圾及大石头等，分层分填，人工夯实，在回填至管顶上50cm 后，可用打夯机夯实，每层虚铺厚度控制在15cm---20cm，检查井周围用人工夯实（木夯）。

2、排水管道

（1）工艺流程：
熟悉施工图 开挖沟槽 铺设管道 验收 回填

（2）主要施工方法及技术要求：

（A）开挖沟槽的施工程序是定位放线、挖槽、地沟垫层处理、验收。

a、定位放线：先按施工图测出管道的坐标及标高后，在按图示方位打桩放线，确定沟槽位置、宽度和深度，应符合设计要求，偏差不得超过质量标准的有关规定。

b、挖槽：采用机械挖槽或人工挖槽，槽帮必须放坡，定为1:0.33，严禁挠动槽底土，机械挖至槽底上30cm，余土由人工清理，防止挠动槽底原土或雨水泡槽影响基础土质，保证基础的良好性，土方堆放在沟槽的一侧，土堆底边与沟边的距离不得小于0.5M。

c、地沟垫层处理：要求沟底是坚实的自然土层，如果是松土填成的或沟底是块石都需进行处理，松土层应夯实，块石则铲掉上部后铺上一层大于150mm 厚度的回填土整平夯实或用黄沙铺平。

d、验收：在槽底清理完毕后根据施工图检查管沟坐标、深度、平直程度、沟底管基密实度是否符合要求，如果槽底土不符合要求或局部超挖，则应进行换填处理。可用3 ：7 灰土或其它砂石换填，检验合格后进行下道工序。

（B） 铺设管道的程序包括管道中线及高程控制、下管和稳管、管道接口处理。a、管道中线及高程控制：利用坡度板上的中心钉和高程钉，控制管道中心线和高程必须同时进行，使二者同时符合设计要求。b、下管和稳管：采用人工下管中的立管压绳下管法，管道应慢慢落到基础上，应立即校正找直符合设计的高程和平面位置，将管段承口朝来水方向。

c、管道接口处理：采用水灰比为1：9 的水泥捻口灰拌好后，装在灰盘内放在承插口下部，先填下部，由下而上，边填边捣实，填满后用手锤打实，将灰口打满打平为止。

（C） 回填：要求回填土过筛，不允许含有有机物或建筑垃圾及大石头等，分层分填，人工夯实，在回填至管顶上50cm 后，可用打夯机夯实，每

层虚铺厚度控制在15cm-20cm。

## 电气工程

| 1、施工工艺流程： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）电缆保护管敷设安装： |  |  |  |  |  |  |
| 放线定位 |  |  | 挖沟槽 | 管路铺设 | 线盒安装 | 电缆 |
| 井接地系统安装 |  |  |  |  |  |  |
| （2）电缆敷设安装： |  |  |  |  |  |  |
| 放线定位 |  | 挖电缆沟槽 |  | 电缆敷设 | 灯具基础安装 | 灯具 |
| 安装 | 调试运行 |  |  |  |  |  |
| 2、施工方法 |  |  |  |  |  |  |
| （1）电缆敷设安装 |  |  |  |  |  |  |

安装中所使用的电缆、电缆附件（如终端附件等）应符合国家现行技术标准的规定。应有合格证、生产许可证；电缆附件安装用的钢制紧固件除地脚螺栓外，应用热镀锌制品；电缆型号、规格、长度符合设计要求，附件材料齐全；电缆两端封闭严格，内部不应受潮；放电缆不宜互相交叉重叠，电缆的最小弯曲半径为电缆外径的8 倍，对电缆进行绝缘耐压实验，合格后并请建设单位及监理人员验收合格，然后进行铺沙放电缆盖板。

（2）接地装置

保护接地做到确保人身安全，防止间接点将电气设备向外部导电，重复接地要求做到PE 线或PEN 线与主体建筑的主地线重复连接，同一电路的所有电缆的金属外壳或铠装在线路两端应接地，从连到电缆井的接地街套或焊片一直接到主接地系统，接地导线应尽可能短、直，并做到地线接地电阻值达到技术标准。

（3）制作灯位基础

首先测量每个灯具的标高，根据标高，根据设计图纸要求，用混凝土制作基础座，座中心加钢筋骨架确保坚固。

（4）灯具安装

安装前对所有灯具试亮通电，不合格灯具不能进行安装。安装时每个灯位的接头要保证连接安全可靠，同时进行接头的每个点，进行涮锡处理，配线要求工艺美观，用户线路做到安全可靠，重要灯具安装应做样板方式安装，安装完成一套，请甲方及监理人员共同检查，同意安装后再进行安装。

（5）穿墙管防水处理

在施工中电源线路进入建筑物时需加穿墙管，在安装过程中，必须做到防水处理。首先在管径边口去毛刺、打坡口，然后里外用防腐油做防腐处理，在做防水处理中（用防水沥青或防水膨胀胶方式）做到安全可靠。

（6）电缆井安装根据现场情况和设计要求，根据图纸在指定地点安装电缆井做到防水坚固。

3、施工技术准备:

（1） 首先熟悉现场，其中包括电气系统图、电气接线图、线路配管图等电气图纸。按图纸的每一项进行全面的技术交底。

电气系统图，包括：动力配电系统图和照明配电系统图的电缆型号、规格、敷设方式及电缆编号。

（2）电气接线图，包括电气设备与电器设备之间的电线或电缆连接，设备之间线路的型号、敷设方式和回路编号。

（3）配管为暗配。线路弯曲半径不小于管外径的6D， 埋设地下或混凝土内时，其弯曲半径不应小于管外径的10D。暗管直线敷设超过15m 时，电缆暗管中间应加装过路箱。暗箱必须弯曲敷设时，其路由长应小于10m，且该段内不得有S 弯。弯曲如超过两次时，应加装过箱（盒）。暗管力求少弯曲，必须弯曲时其弯曲处应安排在管路的端部，弯曲角度不得小于90 度。所有管道安装包括过箱设置、管码分配，管道穿线容量均应符合有关安装标准。电缆敷设必须由专人指挥统一行动步调一致，电缆盘用专用放线架支起， 电缆不得出线死弯，亦不得在地上拖行。电缆敷设完毕用1000V 摇表进行测试，绝缘电阻值必须符合要求。

## 绿化工程

1、首先要提高操作人员对本工程移植进程各环节的重要性的认识，在思想上引起重视；其次要认真、细致的操作，做到每个环节密切配合，尽量缩短时间，最好随起随运、随栽和及时养护管理。

2、土方施工

（1）土方量：进场后需通过现场勘察、测量，并根据开发商提供的现场标高和园林布局设计标高，计算实际回填数量，落实土方来源。

（2）回填土选择：需从工程外调入适合园林植物生长的好土，如砂壤土，并要保证土源是理化性能良好。

（3） 土方回填：先用经纬仪测定位置，用水平仪测出标高来确定主要标高点，并立醒目标桩，土方车运进现场后应服从现场指挥人员的统一调度，确保卸土位置准确，避免乱堆乱卸。

3、地形处理

（1） 在回填土基本满足的条件下，依园林设计标高整理出相应的土山、缓坡，使所有表土应按等高线做最后处理，避免造成隆起凹陷。

（2）绿地内排水应按设计坡度总体排水协调一致。
4、土壤改良
在地形标高整理完成后，依种植品种的不同对表土层做相应厚度的土壤改良，使种植土符合植物对肥力和各种有机物、微量元素的需求。

（1） 树木载植局部改良、施工中可具体同甲方商定，改良深度按下表执行：园林植物种植必需的最低土层厚度

| 植被类型 | 草本花卉 | 草坪地被 | 小灌木 | 大灌木 | 浅根乔木 | 深根乔木 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土层厚度（cm） | 30 | 30 | 45 | 60 | 90 | 150 |

注：其中树木以树坑为单位，灌木以坑或槽为单位。

（2）种植土的配制：按上述深度对表土添加腐殖土，按表土：泥炭为

3：1 的比例配制，将腐殖土与表土充分混合，形成理化性能良好的种植土。

（3） 种植土测试：用于施工的种植土应做理化性的测试，包括N.P.K。

有机质的含量，有机炭、PH 植、C/N 比等项。5、种植施工主要内容有：放线、坑、穴的挖掘，选苗、掘（起）苗、运输、种植、养护。

（1）定点放线：

施工人员可利用交会法按设计图纸进行准确的定点放线，要求较高的位置则采用经纬仪及水平仪定点。按比例放样于地，确定树木的种植点。

（a）乔木位置使用1 米长的木棍标出。

（b）灌木的布置为不规则布置，用白灰划区域线，点位分布应避免放在一条直线上，白灰点位。

（c）色带、花卉地被按区域画线，布点均匀。

（d） 对孤赏树、列植树，应定出单株种植位置（位置应正确）， 并用白灰点明和钉上木桩。

（2）坑、穴的挖掘：

（a）在所定灰点为中心沿四周向下挖坑，树木的坑穴规格应大于土球规格每边大200mm。花卉、地被的坑穴应大于土球10-15cm，草被厚度为300mm，不具备条件的不得少于150mm，具体按下列表执行：常绿乔木类种植穴规格（cm）

| 树高 | 土球直径 | 种植穴深度 | 种植穴直径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 | 40-50 | 50-60 | 80-90 |
| 150-250 | 70-80 | 80-90 | 100-110 |
| 250-400 | 80-100 | 90-110 | 120-130 |
| 400 以上 | 140 以上 | 120 以上 | 180 以上 |

落叶乔木类种植穴规格（cm）

| 胸 | 径 |  | 种植穴深度 | 种植穴直径 | 胸径 | 种植穴深度 | 种植穴直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2-3 |  | 30-40 | 40-60 | 5-6 | 60-70 | 80-90 |
|  | 3-4 |  | 40-50 | 60-70 | 6-8 | 70-80 | 90-100 |
|  | 4-5 |  | 50-60 | 70-80 | 8-10 | 80-90 | 100-110 |

花灌木类种植穴规格（cm） 竹类种植穴规格（cm）

| 冠径 | 种植穴 | 种植穴 |
| --- | --- | --- |
|  | 深度 | 直径 |
| 200 | 70-90 | 90-110 |
| 100 | 60-70 | 70-90 |

种植穴深度盘根或土球深

20-40 
绿篱类种植槽规格（cm）

种植穴
直径
比盘根或土球大40-60

| 苗高 | 种植方式深×宽 | 单行 | 双行 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 50-80 | 40×40 | 40×60 |
|  | 100-120 | 50×50 | 50×70 |
|  | 120-150 | 60×60 | 60×80 |

（b）坑、穴的挖掘应垂直向下，坑底部要锄松150mm。

（3）苗木准备：

由于绿化工程是移植工程，从选苗、挖掘到运输、栽植、养护一系列工程，本公司重视每个环节的质量，并派具有专业水平的专业人员负责整个过程。

（a） 选苗：根据设计要求选择相应的苗木，品种，除了对规格和树形的特殊要求外，还要注意选择高质量的园林苗木， 应达到根系发达而完整，苗干粗壮通直，有一定的适合度，主侧枝分布均匀，生长健壮、无病虫害、无机械损伤、树形端正的树木，选定后，要挂牌或在根基部位划出明显标记，以免挖错。

（b）起苗时间最好和栽植时间能紧密配合，做到随起随栽，为了便于挖掘，起苗前1-3 天可适当多浇水，使泥土松软，便于挖掘。

（c）起苗时，由于时间的关系，本工程不采用裸根起苗法，而全部采用土球起苗，一般土球的大小按树木胸径的10 倍左右确定，如不在最佳移植状态的苗木，可适当放大。

土球可根据施工方便而挖成圆形、半球形，先以树干为中心，5 倍树干胸径为半径画出一个圆，于圆外用铲绕树起苗，垂直挖下至一定深度，切断侧根后，从一边加深，找深层粗根，加以切断，但应注意保证土球完好，并用草绳打紧，不能松脱，底不漏土，苗木根系保护完好。

对要求高的树木，可建议带土球苗先切根处理3 个月后再起苗，保证土球完好，并将根系用蒲包等物包装。

（d）运输：掘苗后装车前应进行粗略修剪，便于运输，此外还需检查起掘后的苗木质量，对已损伤不合要求的苗木应淘汰并补足苗数，装运高度在2m 以下的土球苗木可立放，2m 以上的应斜放，土球向前，树干向后，放稳挤严，但不要太紧，并用木架将树冠架稳，土球不允许站人，运到现场后，下在距栽植地较近的背风处，并应尽快栽植。

（e）苗木验收：苗木下车前和种植前都还应安排绿化工程师验收。

（f） 苗木的假植：由于工期较紧，苗木到达现场不能在48 小时内种植完成的苗木，都应当对其实行假植措施，选择背风背阴处并不影响施工的附近地点做假植点，将苗木码放整齐，露土埋严，并适量浇水保证根部土壤潮湿，直至种植。

（4）苗木种植：

（A）乔灌木种植：

a、植前应依不同的树种进行不同的修剪。对于常绿针叶树及用于植篱的灌木只需修除伤残枝、枯病枝，对于较大的落叶乔木应对树冠做合理修剪并疏枝，所有伤口应在20 分钟内涂油漆密封。

b、土球大于80cm 时应使用吊车配合施工。

c、种植时树干保持直立，回填土应使用配好的种植土，分层踏实，回填土高度与原土痕齐平，避免种植过深。

d、种植后的乔木应搭扶木，防止苗木在浇水后或风雨中倾伏。

e、种植后立即浇足一次透水，使泥土充分吸收水分，浇后应注意树干四周泥土是否下沉，如有这种情况应及时加土填平、踩实。

f、大树的移植：如干径在10cm 以上、高度在4m 以上的大乔木，特别现不在最佳移植期更应注意，应加大土块，注意养护，加强修剪、遮荫，尽量减少树木的蒸腾量，枝杆防护损伤包裹及运途中护理，编制详细的施工方案，严格执行操作规程，由于技术复杂，费用也相对较高。

g、必要时可采取遮阳罩防太阳直射。

（B） 色块、色带种植：应保证合理的种植密度，苗木搭配得当，色彩、高度均匀协调，形成整齐美观的效果，苗木应于种植后做整形修剪。

（C）花卉地被种植：满足设计密度，保持根系完整，不损伤茎叶，种植应均匀整齐。

（D）草坪种植：

a、草坪的坡度应小于1：4，植草前应重新平整土地，由于建造完成以后，地形和土壤条件很难再行改变，要得到高质量的地坪，施工前做好排灌、电的埋设、土壤改良。主要工作：先将场地内原杂草、杂物清除，后初步平整、施基肥及耕翻，最后更换杂土及最后平整，去除大于30mm 的石块，形成无土丘、无积水的地平面。

b、坡地草坪是指坡度大于1： 4 的地面，为保证坡面坚固，防止水土流失，应耙松5mm 表土，且不种满原有土面。

c、本工程采用草皮以播种为主，铺栽为铺的方法，选购饱满质量好的草种，播种前先精细整地，在耕翻地时施入适量基肥，提早一天深灌土地，次日在表土半湿条件下进行播种。草皮铺种时应平整，衔接整齐，铺种方向应与坡向横切，边缘铺种应使用整块草皮，在大于1:4 的坡面，草皮应使用100mm 长的竹钉插入土壤固定。

d、铺种后立即喷水养护，前期每天1-2 次。

6、种植后的养护管理：

（1）在养护期内，我公司将安排一支具丰富经验的施工养护队伍，对所有种植植物进行养护。

（2）养护领班在每天管理工作结束后应向现场经理作工作汇报，同时将联合署名的工作记录交办公室备查。

（3）养护内容：

（A）浇水：所有苗木均应适时浇水，保持土壤湿润，种植后应连续浇足透水三遍，以后每天早晚两次浇水，大树应定时进行叶面喷水，干旱季节增加浇水次数。

（B） 修剪：乔灌木的修剪依其品种、开花习性，在适合的时间内进行，花灌木主要剪去残花败叶，保留开花枝芽。草坪在生长期4——10 月份，每月至少修剪1 次。从而提高植物生长势、促进开花。操作时保持剪刀干净、平滑。

（C）苗木补植：在养护期内，因施工、苗木质量和管理不当而造成的苗木死亡，由我方负责补植。

（D）绿地保洁： 负责绿地内杂草杂物的清除，并负责移离现场，保持绿地内清洁。

（E）树木支撑的加固：应每月定期检查一次，大风暴雨后特别注意，一有松动立即进行加固。

# 保证施工质量、施工工期、材料质量的措施

一、工程质量目标：
工程质量目标：确保工程优良。

二、施工质量保证体系

1、贯彻ISO9001：2000 标准，建立健全项目部质量管理体系，保证其正常运行，是工程质量的根本保证。贯彻标准，建立健全项目组织机构，明确岗位职责，管理人员持证上岗，爱岗爱业，尽职尽责，是工程质量持续改进的根本保证。配备足够的人力资源，设备物资资源，落实岗位责任，落实各个质量环节：材料，资料，质检，测量，做好各项施工准备，为一线操作班组创造适宜的工作环境。做到质量问题事事有人管，处处有人抓。

2、落实项目管理人员岗位责任制

项目经理：对工程质量负全面责任， 负责建立健全项目质量保证体系，明确管理人员职能分配，根据公司贯标程序、办法合理安排生产，定期检查，协调，召开质量分析会，严格执行质量奖惩制度，处理质量事故。

技术负责人：全面负责项目部的技术质量管理，监督质量管理体系的正常运行，参与分部分项工程的验收，做好各项技术洽商。

质检员：严格按国家质量检验评定标准对分项工程质量进行检查评定，实行巡检制，施工中及时发现和处理材料与工序的不合格项，参与工序的隐予检，并做好工序标识参与工程分部，单位工程的评定和验收。

资料员：管理好项目图纸，图案，规范，标准，做好文件的收发，条理，规范及时地整理收集各项技术资料，不合格的资料认真纠正，退回，保证资料真实地记录工程施工情况，并指导施工顺利进行。

专业工长：严格按照规范标准组织本专业的施工，做好本专业施工的工艺，技术交底，负责本专业的隐、予检，质检，试验，处理施工中存在的质量问题，做好成品保护。

试验员：根据有关规范，标准和试验计划做好各项试验，配合试工做好送样，取样工作。做好见证取样工作。

材料员：全面负责工程原材料供应质量，及时索取向工长转交材料合格证，通知试验员送样，做好现场物资标识，做好材料的现场管理，运输，贮存，对不合格的材料，坚决退货。

三、施工质量保证措施

1、各施工要素质量控制措施

（1）、做好各个分项工程的质量交底

针对各工序、工种、对操作班组做深入细致的交底，做好图纸交底、图纸分解，理解自己所承担的工序的设计意图、技术要求、工艺标准。针对各分项工程，进行工艺交底，与老师傅、园林技师共同研讨，结合国家相关工艺标准，向工人做好工艺交底。针对各分部分项工程对各操作班组进行质量交底，使每个参建职工了解所从事工作的国家有关的质量标准要求，心中有数，干有目标。

（2）、实行质量挂牌制，做好工序标识，宣传样板，保证质量问题的责任人，操作时间，发生原因等问题的可追逆性。

（3）、坚持样板开路制度，每个分项工程开工前，均应请技术水平高，责任心强的工人师傅做出样板活、样板间，请有关班组观摩。对样板活的技术要点、工艺方法做详细说明。

（4）、开展自检、互检、交接检，群众性的质量活动，使每个操作工人、管理人员认识到自己在质量管理体系中的位置，形成人人讲质量，日日讲质量，事事讲质量的良好风气和氛围，使质量问题消灭在班组中，消灭在萌芽状态中。本工序的质量问题未解决，决不进入下工序。

（5）、资料质量、施工资料是整个工程施工的记录，同时又能有效地指导施工，项目部配备有资质、水平高的资料员，做到与施工生产同步、及时、准确、条理、规范以整理施工资料，同时必须落实资料质量职能责任制。

2、施工阶段质量控制措施

及时做好隐予检和分部分项工程的质量评定、验收，对要求做隐检、验收的项目，项目部要有计划地安排好及时会同业主、监理、设计做隐蔽验收，同时会签验收记录。（缺签字的单子，资料员拒）对已完的分部分项工程要及时做好质量评定，对基础、结构工程必须统筹安排时间，会同参建各方，验收（未经验收决不允许进入下道工序）并会签记录。验收情况要及时向班组传达、讲评。

坚持质量检查和奖评制度，实行质检巡查、工地日检制度。对检查中发现的问题必须要及时责令、监督返工，填写质量问题通知单，发至班组并要回执。对责令返工的事项迟迟不动或受到业主、监理、设计单位批评，要求整改的责任人坚决罚款，并监督返工，并审核其技术资质。

工程开工前应确定本工程试验的试验室，并与业主签定合同确定见证取样试验的试验室，见证人、取样人，报监督站备案。

（1）土建施工质量保证措施

（A） 严格控制回填土质量，控制好回填土的含水量，使之接近最佳含水。防止回填土开裂或软弹现象。

（B） 对灰土施工中，严格把关石灰和土的质量，严格要求控制配合比、压实度。

（C） 按照设计图纸进行模板设计，模板及其支架必须具备足够的强度、刚度和稳定性，板缝处应严密，缝隙应妥善堵塞或钉好油毡条，预埋伯安置准确、牢固。

（D）严格控制钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头位置，保护层的厚度，使之符合设计与规范要求。

（E）加强混凝土的振捣，防止有漏振现象的发生。

（F） 砌筑过程中，严格控制灰缝，平整度，垂直度，防止通缝的发生。

（G）严格把关焊工技术水平，应持证上岗，并定期进行培训、学习。

（H）严格控制焊条的质量，存放在干燥通风的地方。

（I）严格资料管理，编制资料目标设计。

（J）严格控制涂料油漆质量，严格过程控制。

（K）严格对材料把关

（2）给排水施工质量保证措施

针对给排水工程的特点，对一些主要工序必须严格把关，主要保证质量措施如下：

（A） 严格把好材料关，对管材及配件进场必需要有出厂合格证，材质检验报告，进场后先进行外观检查，内部验收，合格后向甲方、监理报验通过后方可用于工程。

（B） 对于水泥、砂、石料进场后必需做原材试验，申请混凝土及砂浆配合比，施工时有专职试验人员进行计量监督。

（C）对于管道施工一定要严格控制高程，施工完毕后做好测量记录，会同甲方、监理进行隐检、验收。

（D） 对于回填土质量的控制，要求分步夯实，严格执行规范要求，每步做夯实试验（现场取样试验），合格后回填下一步。

（E） 做好自检，交接检工作。要求每道工序完成后进行班组自检、交接检工作后方可转入下道工序。

（F） 加强现场施工管理人员质量意识，进行经常性的质量抽查，及时纠正不合格地方。

（G） 严格对待不合格产品的出现，对于不合格工序，要即时发现，并会同各方人员进行会审、定出处理意见，进行处理，验收合格后，方可进行下道工序列。

（3）、电气施工质量保证措施:

所有设备、材料和工艺应符合有关国家标准、企业标准、IEC、IEE 布线规范和供电局要求，所有电缆符合IEC 标准，容量、标称电压符合国家规定。为确保工程按期、保质完成，及达到创优的要求，施工前必须把好“五关”， 即施工方案关；材料进场关；技术交底关；跟踪检查关；交工验收关。施工中做好“三检”， 即自检和专检。同时做好检查记录。电气产品选用带有两部认可的“长城“标志产品。

四、材料和设备质量保证措施

材料、设备质量，由专业工长、材料员、质检员、试验员负责做好材料的采购，质检和试验，根据材料类别，合格证、复试单必须及时到位，材料员负责提供原材料合格证（规范、清晰、抄件必须加盖原件所在单位红章并有抄件人签字），负责验货并通知试验员取样复式。不合格的原材料、设备不得进入现场，已经进入现场的要做好标识，防止误用，同时尽快通知厂家退货。装饰性建筑材料及移植苗木在采购前向业主送样或经业主签证确认后方可进入施工现场，未经业主认可不得进场及调节换。

五、成品保护措施

成品保护是施工质量的关键一步，成品保护的职责、分工及具体的措施是落实成品保护的关键，我们对成品保护工作从以下三个方面进行：

1、成品保护职责

（1）项目经理：组织对完工的工程成品进行保护。

（2） 项目技术负责人和项目副经理：制定成品措施或方案；对保护不当的方法制定纠正措施；督促有关人员落实保护措施。

（3）材料员：对进场的原材料、构配件、制成品进行保护。

（4） 班组负责人：对上道工序产品进行保护；本道工序产品交付前进行保护。

2、成品保护措施

（1）、制成品保护

成品堆放控制：分类、分规格，堆入整齐、平直、下垫木；叠层堆放，上、下垫木；水平位置上下应一致，防止变形损坏；侧向堆放垫木外应加撑脚，防止倾覆。成品堆放地应做好防霉、防污染、防锈蚀措施。成品上不得堆放其它物件。

成品运输：要做到车厢清洁、干燥，装车高度、宽度、长度符合规定，堆放科学合理；超长构件成品，应配置超长架进行运输。装卸车做到轻装轻卸，捆扎牢固，防止运输及装卸散落、损坏。

（2）、现浇钢筋混凝土工程成品保护

（A）、钢筋绑扎成型的成品质量保护

①钢筋按图绑扎成型完工后，应将多余钢筋，扎丝及垃圾清理干净。

②接地及预埋等焊接不能有咬口、烧伤钢筋。

③木工支模及安装预留、预埋、混凝土浇筑时，不得随意弯曲、拆除钢筋。

④基础、板绑扎成型完工的钢筋上，后续工种、施工作业人员不能任意踩踏或生物堆置，以免钢筋弯曲变形。

⑤木工支模在钢筋绑扎成型后完工、作业面上的垃圾及时清理干净。

⑥模板隔离剂不得污染钢筋，如发现污染及时清理干净。

⑦水平运输车道应按方案铺设，不能直接搁置在钢筋面上。

（B）、模板保护

①模板支模成活后应及时将全部多余材料及垃圾清理干净。

②安装预留、预埋应在支模时配合进行，不得任意拆除模板及重锺敲打模板、支撑，以免影响质量。

③模板侧模不得堆靠钢筋等重物，以免倾斜、偏位，影响模板质量。

④混凝土浇筑时，不准用振动棒等，撬动模板及埋件，混凝土应反锹入模，以免模板因局部荷载过大造成模板受压变形。

⑤水平运输车道，不得直接搁置在侧模上。

⑥模板安装成型后，应派专人值班保护，进行检查、校正，确保模板安装质量。

（C）、混凝土成品保护

①混凝土浇筑完成应将散落在模板上的混凝土清理干净并按方案要求进行覆盖保护，冬雨期施工混凝土成品，应按冬雨期要求进行覆盖保护。

②混凝土终凝前，不得上人作业，应按方案规定确保间隔时间和养护期。

③下道工序施工的或堆放的油漆、酸类等物品，应用桶装放置，施工操作时，应对混凝土面进行覆盖保护。

④不得随意开槽打洞，安装应在混凝土浇筑前做好预留预埋。

⑤混凝土面上临时安置施工设备应垫板，并应作好降污染覆盖措施，防止机油等污染。

⑥不得重锤重物击打混凝土面。

⑦混凝土承重结构模板应达到规定强度方可拆除。

（3）、砌体成品质量保护

①需要预埋的管道铁件应用砌体有机配合，做好预留预埋工作。

②砌体完成后按标准要求进行养护。冬雨期间施工按要求进行覆盖保护，保证砌体成口质量。

③砌体完成后应及时清理干净，保证外观质量。

④不得随意开槽打洞，重物重锤击撞。

⑤挑、拱、砌体的模板支撑，应保证砌体达到要求强度后方能拆险。

（4）、水电安装成品保护

①预留预埋管（件）应做好标记，牢固地固定于已有基础上；

②混凝土浇捣过程中，振动捧昼不要接触预埋件，避免其产生位移；

③穿线管、线盒保护同预埋件；

④开关、线槽、灯具安装后应采用封闭模，封闭罩进行保护；

（5）、装饰成品质量保护

①每一装饰面成活后，均应按规定清理干净，进行成品质量保护工作。

②不得在装饰成品上涂写、敲击、刻划。

③作业架子拆除时应注意防止碰撞钢管，应轻放。

④严禁用火、用火，防止装饰成品污染受潮变色。

⑤ 因工作需要进房检查、测试、调试时，应换穿工作鞋，防止泥浆污染。

六、施工工期保证措施

本工程施工时严格按照施工规范进行施工，要计划的工期100 日历天内完成全部施工任务，施工中合理安排，充分利用空间时间穿插工序进行，以利缩短工期。为了确保总计划的实现，主要采取如下措施：

（1）、根据本工程的规模及地理位置，将列入公司重点工程项目，以确保本公司范围的各类材料、劳动力和机械设备优先、及时、充足地得到供应，确保施工操作面全面铺开。现场项目经理部应对工程进度、质量、安全全面负责，集中统一领导队伍，统筹指挥协调各个专业工程的关系，同建设、设计、监理单位密切配合，从组织上保证总进度计划的实现。

（2）、实行目标管理，以总控制工期为龙头，层层分解，编制作业计划，加强调度职能。

（3）、建立工期例会制度，由施工单位牵头，举行建设、设计、监理、及相关单位参加的工程例会，根据施工进度的检查落实情况，调整实现进度计划，及时调度安排，落实措施。

（4）、在施工过程中，应落实专人做好施工记录，有关文件、信函须整理存档，即能对检查落实工程施工计划提供可塑性，又可作为以后工期问题处理的依据。

（5）、基础结构施工完成经检查验收的情况下，必须尽快回填，以利上部施工。

（6）、装饰阶段为保证工程质量，按正常速度进行施工，保证其速度的重点是放在合理安排、全面进行穿插施工上。

（7）、做好停电、停水、气象预报、合理安排工作，安期检查机械运转情况，排除事故隐患，保证机械正常运转，确保工程顺利施工。避免施工中停顿现象的出现。

（8）、对各分部分项工程施工的各工程实行承包责任制。承包内容应包括工程质量、安全施工、工程量部位的完成日期，进行责任明确的承包，签订职责分明的责任到班到人的承包合同。

# 安全文明施工措施

为了对施工现场的安全文明施工进行有效管理，依据有关文件要求，提出以下措施：

一、明确各项目的安全目标，建立安全组织机构。安全组织机构应明确安全负责人、安全保护人数、临电责任人、消防责任人、安全文明施工责任人。

二、编制项目安全文明施工方案针对本项目特点编制有效安全文明方案。做好定置管理，材料机具就位正确，场地清洁，水电布置合理。

三、安全文明施工检查定期召开安全例会，工程部组织每周安全文明施工联检，现场安全员日常巡检。

四、现场施工管理规定

1、物料管理

（A）砖、砌块、钢模放稳固，高度不超过1.5M。

（B）水泥化肥严禁靠墙码放。

（C）滤布、包装材料间隔码放。
2、安全用电

（A）临时用电必须有方案，定期检查，记录存档。

（B）电线按规范架设整齐，架空线也必须用绝缘导线。

（C）配电系统实行分级配电，独立的配电箱必须采用三相五线制，保护系统有效良好。

（D）电焊机设单独开关，外壳做接地保护。

（E）洒水点须远离电源，过路管应用钢管保护。
3、机械管理

（A）搅拌机：应建防砸防雨操作棚。

（B）打夯机：须两人操作，必须戴绝缘手套，穿绝缘靴。

（C）空压机：外漏旋转部分须有防护罩。

（D）剪草机：更换刀具要拆掉火花塞，清理刀具时必须停机。

（E）打药机：药液喷洒严禁超出喷洒范围，打药时操作员要带好防护用具，并注意他人安全。4、施工区人员安全管理：

（A）进入施工区戴安全帽。

（B）焊工应使用面罩或护目镜。

（C）特种工种持证上岗，配戴劳保用具。
5、安全防火管理

（A）了解现场用火规定，制定用火、防火措施。

（B）消防器材定位，标志醒目，防火道畅通。
6、现场设施及成品保护

（A） 现场设施及原有设施（如地下管线）必须有明显标志，防止施工时损坏。

（2）成品保护必须定人定岗，必要时须有护栏、标志等设施。7、施工现场如果发生事故，应有组织地进行排除，排除事故时统一指挥必须服从领导。8、项目开工前对上岗人员进行安全教育，并逐一签定安全协议。

五、环境管理
1、控制扬尘

（A） 混凝土搅拌站和循环车道适时洒水。

（B）土方运输出入现场要苫盖，并设专人清扫遗洒。
2、控制排污

（A） 混凝土搅拌站设清洗池。

（B）污水暗排，并设处理池。
3、控制烟尘
对于会产生烟尘的施工（如熔融沥青等），要用专门的设备。

4、控制噪声木工机械操作和混凝土搅拌时，由于噪音较大，应在白天进行，晚上9 时前停止。

六、给排水施工安全保证措施

（1） 严格执行各级安全管理制度和各项安全操作规程，施工前做好安全交底，坚持每周安全值班制度。并做好记录。

（2） 在现场堆放管道时，要按规定地点堆放，严禁超高堆放，人不准上去踩蹬。

（3） 管道沟槽的开挖，按规定视土质情况放好边坡，较深的沟槽应分层开挖，人工挖槽一般每层2M 为宜，按规定弃土，防止塌方。

（4） 采用人工往沟内下管时，使用的绳索和地桩必须牢固可靠，两端放绳速度应一致，且沟下不得站人。

（5） 给水管道试压时，开压应缓慢进行，停泵检压后，方可进行检查，检查时，检查人员不得对着管道盲板、堵头等处站立，严禁带压修理管道泄漏。

（6） 管道吊装的吊点应绑扎牢固，起吊时应服从统一指挥，动作协调一致，非操作人员不得进入作业区域。

（7） 窜动管子或进行管子对口时，动作应协调，操作人员禁止将手放在管口。

（8）交叉作业时，上下要错开，严禁从上向下抛杂物。

（9）进入施工现场按指定通道行走，不能从危险及吊物件下方通过，危险部位应设鲜明标示牌，夜间有红灯示警。

（10）严禁酒后进入施工现场，不得酒后作业。
七、电气施工安全保证措施:

（1）实行各级安全管理制度和各项安全操作规程，施工前做好安全交底，坚持每周安全值班制度，并作好记录。

（2）电气设备要有接地或接零保护，手持式电动工具要安装漏电保护装置，操作人员要戴绝缘手套。

（3）使用双绝缘层的橡皮软线，配电箱要有门，有锁，拉设临时电线要有专人负责。

（4） 卸料时，应注意不要与机电设备及电线碰撞，以免发生触电事故。

（5）作业人员要持安全操作证上岗，非专业人员不得擅自动用设备。

（6） 施工现场应按指定通道行走，不能从危险地区及吊物件下方通过，危险部位要设鲜明的标示牌，夜间有红灯示警。

（7）现场所施工时要用36V 以下的手把灯照明。

（8）现场要整齐，清洁，材料要堆放整齐，并且要符合安全要求。

（9）作业时，上下要错开，严禁从上向下抛掷杂物。

（10）轮锯压力要均匀，人站在砂轮片转向的侧面，手工套丝要防止板机滑落或滑扣伤人。使用台钻或锯管套丝不得戴手套操作。

（11）严禁酒后进入施工现场，更不得酒后作业。

- 54 -

# 冬、雨季施工措施

雨季施工主要以预防为主，采用防雨措施及加强排水手段确保雨季正常地进行生产，不受季节性气候的影响。

加强雨施信息反馈，对近年来发生的问题要采取防范措施设法排除。场地排水：对施工现场及构件生产基地应根据地形及地面排水系统进行疏通以保证水流畅通，不积水。

# 环境保护措施

我们将依据GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996 环境管理标准，建立环境管理体系，制定环境方针、环境目标和环境指标，配备相应的资源，遵守法规，预防污染，节能减废，力争达到施工与环境和谐，创建境保护工作先进现场。

本工程中，我们将重点控制对周围自然环境的破坏、大气污染、噪音污染、废弃物管理等。在制定控制措施时，考虑法规符合性、对环境影响范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、资源消耗，可节约程度等。

一、环境保护组织管理

1、在项目经理部建立保护体系，明确体系中各岗位的职责和权限，建立并保持一套工作程序，对所有参与体系工作的人员进行相应的培训。

2、根据现场情况，项目经理部成立场容清洁队，每天负责清扫场外周围区域内的清洁保洁，并洒水降尘。

二、环境保护工作制度

1、每半月如开一次“施工现场环境保护”工作例会，总结前一阶段的施工现场环境保护管理情况，布置下一阶段的施工现场环境保护管理工作。

2、建立并执行施工现场环境保护管理检查制度。每半月组织一次由各分保单位施工现场环境保护管理负责人参加的联合检查，根据检查情况按《施工现场环境保护管理检查记录表》评比打分，对检查中所发现的问题，开出“隐患问题通知单”， 分保单位在收到“隐患问题通知单”后，应根据具体情况，定时间、定人、定措施予以解决，项目经理部有关人员监理落实问题的解决情况。

三、环境保护管理规定

1、防止对大气污染

（1） 土方施工阶段，主要采取淋水降尘措施，现场内不存放土方，回填时另外运土进场。

（2） 水泥和其他易飞扬物，细颗粒散体材料，安排在库内存放或严密遮盖，运输时要防止遗洒、飞扬，卸运时采取码放措施，减少污染。

（3） 对混凝土运输车要加强防止遗撒的管理，要求所有运输车卸料溜槽处必须装设防止遗撒的活动挡板，并必须清理干净后方可出现场。

（4） 在出场大门处设置车辆清洗冲刷台，车辆经清洗颁和苫盖后出场，

严防车辆携带泥沙出场造成遗撒。

2、防止水污染

（1） 确保雨水管网与污水管网分开使用，严禁将非雨水类的其它水体排进市政雨水管网。

（2） 现场内基础降水的清洁水，在合理利用后，经导向管排队入市政污水管线。

（3）现场交通道路和材料堆放场地统一规划排水沟，控制污水流向，设置沉淀地，将污水经沉淀后再排水市政污水管线，避免污染水系。严防施工污水直接排入市政污水管线或流出施工区域污染环境。

3、防止施工噪音污染

（1） 现场混凝土震捣采用低噪音混凝土震捣捧，振捣混凝土时，轻碰钢筋和钢模板，并做到快插慢拔。

（2）除特殊情况外，在每天晚22 时至次日早6 时，严格控制隔离罩封闭，遮挡，实现降噪。

（3） 模板、脚手架在支设、拆除和搬运时，必须轻拿轻放，上左右有人传递。

（4）模板、钢管修理时，禁止使用大锤。

（5）使用电锯切割时，应及时在锯片上刷油，且锯片送速不能过快。

（6） 加强环保意识的宣传。采用有力措施控制人为的施工噪声，严格管理，最大限度地减少噪音扰民。

（1）施工现场设立专门的废弃物临时贮存场地，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存、设置安全防范措施且有醒目标识。

（2） 废弃物的运输确保不散撒、不混放，送到政府批准的单位或场院所进行处理、消化。

（3）对可回收的废弃物应用专门存放。
5、其他管理

（1） 对易燃、易爆、油品和化学品的采购、运输、贮存、发放和使用后对废弃物的处理制定专项措施，并设置专人管理。

（2） 对施工机械进行全面的检查和维修保养，保证设备始终处于良好状态，避免噪音、泄漏和废油、废弃物造成的污染，杜绝重大安全隐患的存在。

（3）生活垃圾与施工垃圾分开，并及时组织清运。

（4） 对水资源应合理再利用，如将降水时抽出的浅层水用于冲洗耳恭听车辆，降尘和冲洗地面。

（5） 项目经理部配置粉尘、噪声等测试器具，对场界噪声、现场扬尘、等进行监测。项目经理部对环保指超标的项目及时采取有效措施进行处理。

4、废弃物管理

# 售后服务承诺

1、服务宗旨
努力，尽量做到让顾客完全满意。
2、服务理念
提供真正到"家"的服务。
3、服务口号
为您服务，我们感觉会更好! 
4、服务战略

顾客利益至上，服务体系致胜，多方盈利，共同提高，态度决定一切！

5、服务目标

顾客完全满意。顾客完全满意是指让问题得到真正的解决，使顾客感到100%的满足，甚至有时要超过顾客期望，这也是我们中惠员工的共同目标和行为准则：最大限度地满足顾客需求，以顾客完全满意为标准，用最真诚的服务赢得顾客的信任，获得顾客的支持，并从顾客那里获取有用的信息，从而保证我们不断地从反馈信息中汲取营养，了解和把握顾客的需求，促进企业持续发展。

6、服务原则

顾客永远是对的。